|  |
| --- |
| **Текущий график проведения работ по капитальному**  |
| **ремонту жилищного фонда на 2022 год в г. Бобруйске**  |
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Сроки проведения работ по капитальному ремонту |
| начало, месяц  | окончание, месяц |
|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 106 по ул. Ульяновской в г.Бобруйске | декабрь  | апрель  |
| 2 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 24 по ул. Западной в г.Бобруйске | декабрь  | апрель  |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 55 по ул. Минской в г.Бобруйске | декабрь  | апрель  |
| 4 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 45 по ул. Красноармейская в г.Бобруйске | февраль  | май  |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 49 по ул. Интернациональной в г.Бобруйске | февраль | май  |
| 6 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 137 по ул. Октябрьской в г.Бобруйске | март  | июнь  |
| 7 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 44 по ул. Гоголя в г.Бобруйске | апрель  | июль  |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 202 по ул. Пушкина в г.Бобруйске | апрель. | июль  |
| 9 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 68 по ул. Интернациональной в г.Бобруйске | апрель. | июль  |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Гоголя в г.Бобруйске | май  | июль  |
| 11 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 138 по ул. Октябрьской в г.Бобруйске | май  | июль  |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 60 по ул. Ленина в г.Бобруйске | июнь  | август  |
| 13 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 42Б по ул. Орджоникидзе в г.Бобруйске | май  | сентябрь  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 30 по пр-ту. Строителей в г.Бобруйске | май  | сентябрь  |
| 15 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 72 по ул. Интернациональной в г.Бобруйске | июнь  | октябрь  |
| 16 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 60 по ул. Рокоссовского в г.Бобруйске | июнь  | октябрь  |
| 17 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 47 по ул. Минской в г.Бобруйске | июль | октябрь  |
| 18 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 3 по ул. Пушкина в г.Бобруйске | июль  | октябрь  |
| 19 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 82 по ул. Советской в г.Бобруйске | август  | октябрь  |