## общеж.
УТВЕРЖДЕНО
Директор КУП "ЖРЭУ
Первомайского района г.Бобруйска"
__________ Л.В.Дыба
____________ 2021 г.
Годовой план текущего ремонта общежитий на 2022 год
КУП "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
Адрес дома | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ | Сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
1.Источник финансирования: средства местных бюджетов
1. Предотвращение интенсивного износа, восстановление исправности и устранение повреждений инженерных систем
| 1.1. Основные виды работ для системы отопления: | м.п./шт. | 270/7 | 21442.88 | январь | декабрь
| 1.1.1. замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2 погонных метров (далее - п.м.), секций отопительных приборов, отдельных неразборных отопительных приборов, грязевиков, фильтров, элеваторных узлов | м.п. | 150 | 16432.5 | январь | декабрь
ул. Гагарина 4 | замена трубопровода отопления | м.п. | 6 | 657.3 | январь | декабрь
ул. Гагарина 10 | замена трубопровода отопления | м.п. | 20 | 2191 | январь | декабрь
ул. Ульяновская 98 | замена трубопровода отопления | м.п. | 4 | 438.2 | январь | декабрь
ул. ул.Гоголя д.189 | замена трубопровода отопления | м.п. | 120 | 13146 | январь | декабрь
| 1.1.3. утепление труб, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п. м., приборов, расширительных баков | м.п. | 120 | 3459.6 | январь | декабрь
ул.Гоголя д.189 | утепление труб отопления | м.п. | 120 | 3459.6 | январь | декабрь
| 1.1.6. ремонт, замена электромоторов, насосов | - | - | - | - | -
1.1.7. установка, ремонт, замена групповых приборов учета тепловой энергии
| 1.1.8. установка, ремонт, замена отдельных частей и элементов системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии (системы автоматизации и диспечеризации) | - | - | - | - | -
1.1.9. ремонт, замена контрольно-измерительных приборов
| 1.1.10. ремонт, замена водоподогревателей (теплообменников), расширительных баков | - | - | - | - | -
| 1.1.11. установка и замена запорной арматуры диаметром 50 мм и более, виброизолирующих вставок | шт | 7 | 1550.78 | январь | декабрь
ул. Ульяновская 90 | установка и замена запорной арматуры диаметром 50 мм | шт | 1 | 221.54 | январь | декабрь
ул. Гагарина 14 | установка и замена запорной арматуры диаметром 50 мм | шт | 1 | 221.54 | январь | декабрь
ул. Ульяновская 98 | установка и замена запорной арматуры диаметром 50 мм | шт | 1 | 221.54 | январь | декабрь
ул.Гоголя д.189 | установка и замена запорной арматуры диаметром 50 мм | шт | 4 | 886.16 | январь | декабрь
| 1.1.12. установка, ремонт, замена отдельных частей системы дистанционного съема показаний (системы автоматизации и диспетчеризации), в том числе контроллеров и их элементов | - | - | - | - | -
| 1.1.13. химическая или механическая очистка водоподогревателя (теплообменника) | - | - | - | - | -
| 1.2. Основные виды работ для системы вентиляции | - | - | - | - | -
| 1.2.1. замена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздуховодов | - | - | - | - | -
| 1.2.2. ремонт, замена вентиляторов, воздушных клапанов, вытяжных устройств и другого оборудования | - | - | - | - | -
| 1.2.3. установка, ремонт, замена дефлекторов, оголовков труб (каналов, шахт) | - | - | - | - | -
| 1.2.4. установка, ремонт, замена поддонов, зонтов над шахтой | - | - | - | - | -
| 1.2.5. антикоррозийная окраска вытяжных шахт, труб, поддонов и дефлекторов | - | - | - | - | -
| 1.2.6. ремонт вентиляционных каналов (не более 50 % включительно), удлинение (наращивание) каналов | - | - | - | - | -
| 1.3. Основные виды работ для систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) | п.м. | 200 | 11018 | март | декабрь
1.3.1. уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление трубопроводов, за исключением восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п.м., замена отдельных участков трубопроводов, за исключением поврежденных участков трубопровода до 2
ул.Гоголя д.189 | замена участков канализации | п.м. | 200 | 11018 | март | декабрь
| 1.3.2. утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаках | - | - | - | - | -
| 1.3.3. замена отдельных участков и удлиненние водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц | - | - | - | - | -
| 1.3.4. ремонт, замена насосов и электромоторов, установка насосов и электромоторов (при необходимости) | - | - | - | - | -
| 1.3.5. химическая или механическая очистка водоподогревателя (теплообменника) | - | - | - | - | -
| 1.3.6. антикоррозийное покрытие, в том числе водосточных труб из черной стали | - | - | - | - | -
| 1.3.8. ремонт, замена фильтров | - | - | - | - | -
| 1.3.9. ремонт, замена контрольно-измерительных приборов | - | - | - | - | -
| 1.3.10. установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | - | - | - | - | -
| 1.3.11. установка, ремонт, замена отдельных частей и элементов системы автоматического регулирования подачи тепловой электроэнергии для нужд горячего водоснабжения (системы автоматиизации и диспетчеризации) | - | - | - | - | -
| 1.3.12. ремонт, замена водоподогревателей (теплообменников) | - | - | - | - | -
| 1.3.13. установка, замена запорной арматуры диаметром 50 мм и более | - | - | - | - | -
| 1.3.14. установка, ремонт, замена отдельных частей системы дистанционного съема показаний (системы автоматизации и диспетчеризации), в том числе контроллеров и их элементов | - | - | - | - | -
| 1.3.15. замена отдельных водосточных труб, за исключением поврежденных участковводосточных труб до 2 п.м. включительно, замена или восстановление отдельных элементов водосточной системы, замена антивандальных металлических ограждений | - | - | - | - | -
| 1.3.16. окраска водосточных труб и элементов водосточной системы, за исключением поврежденных участков водосточных труб до 2 п.м. включительно | - | - | - | - | -
| 1.3.17. установка системы автоматического регулирования подачи тепловой энергии и системы дистанционного съема показаний (системы автоматизации и диспетчеризации) | - | - | - | - | -
| 1.4. Основные виды работ для систем электроснабжения | шт. | 720 | 33544.8 | январь | декабрь
| 1.4.1. замена неисправных участков электрической сети здания, прокладка участков электрической сети в целях устранения неисправности электрической сети | - | - | - | - | -
| 1.4.3. установка, ремонт, замена групповых приборов учета расхода электрической энергии и трансформаторов тока | - | - | - | - | -
| 1.4.4. установка и замена светильников, а также оградительных огней и праздничных иллюминаций здания | шт. | 720 | 33544.8 | январь | декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ д.28 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ д.32 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д.90 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д.94 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д.98 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д.102 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д.106 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д.110 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул. Гагарина д.4 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул. Гагарина д.8 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул. Гагарина д.14 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул. Гагарина д.10 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д.6 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д.10 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д.13. | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д.20 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д.25 | установка светодиодных светильников | шт | 40 | 1863.6 | январь | декабрь
ул.Энергетиков 16 | установка светодиодных светильников | шт. | 20 | 931.8 | январь | декабрь
ул.Энергетиков 18 | установка светодиодных светильников | шт. | 20 | 931.8 | январь | декабрь
1.5. Ремонт, замена отдельных элементов, устройств и оборудования систем пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и автоматических установок пожаротушения
1.6. Установка, замена автономных пожарных извещателей и элементов питания
Установка, замена автономных пожарных извещателей и элементов питания
| 2. Предотвращение интенсивного износа, восстановление исправности и устранение повреждений конструктивных элементов | - | - | - | - | -
| 2.1. Основные виды работ для фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья | - | - | - | - | -
| 2.1.1. заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений | - | - | - | - | -
| 2.1.2. ремонт входов в подвал, приямков | - | - | - | - | -
| 2.1.3. восстановление отдельных участков гидроизоляции стен подвальных помещений | - | - | - | - | -
| 2.1.4. пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд | - | - | - | - | -
| 2.1.5. работы по устройству вентиляционных продухов, патрубков, за исключением работ по открытию и заделке продухов в цоколях зданий | - | - | - | - | -
| 2.1.6. герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья | - | - | - | - | -
| 2.1.7. наружная окраска цоколя | - | - | - | - | -
| 2.1.8. окраска (побелка) стен технических помещений | - | - | - | - | -
| 2.2. Основные виды работ для стен (за исключением стен подвального этажа (подвала, подполья) | м.п./м2 | 110/322 | 20573.24 | январь | июль
| 2.2.1. расшивка швов, заделка выбоин и трещин, восстановление штукатурки и облицовки, оштукатуривание участков стен отдельных помещений (по стояку или в одном уровне жилого помещения), окраска стен, за исключением устранения мелких неисправностей, со стороны фасада, во вспомогательных помещениях и помещениях бытового и общественного назначения | м2 | 322 | 18730.74 | январь | апрель
ул. Ульяновская, 106 | окраска стен | м2 | 89 | 5177.13 | январь | апрель
ул. Ульяновская, 90 | окраска стен | м2 | 100 | 5817 | январь | апрель
ул. 50 лет ВЛКСМ, 25 | окраска стен | м2 | 23 | 1337.91 | январь | апрель
ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 | окраска стен | м2 | 10 | 581.7 | январь | апрель
ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 | окраска стен | м2 | 100 | 5817 | январь | апрель
| 2.2.2. герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности блоков и панелей, постановка на раствор отдельных выпавших камней, за исключением устранения мелких неисправностей фасадов | м.п. | 110 | 1842.5 | май | июль
ул.Гоголя д.189 | ремонт стыков | м.п. | 110 | 1842.5 | май | июль
| 2.2.3. замена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление, конопатка пазов | - | - | - | - | -
| 2.2.4. закладка проемов в стенах | - | - | - | - | -
| 2.2.5. утепление промерзающих участков стен (устранение сырости и продуваемости) отдельных помещений (по стояку или в одном уровне квартиры) | -
| 2.2.6. снятие локальными участками отслоившейся отделки стен, удаление элементов декора, представляющих опасность | - | - | - | - | -
| 2.2.7. замена покрытий мелких архитектурных элементов по фасаду, за исключением устанения мелких неисправностей фасадов | - | - | -
| 2.2.8. укрепление, усиление, замена отдельных участков деревянных перегородок | - | - | - | - | -
| 2.2.9. заделка трещин в плитных перегородках технических помещений, перекладка отдельных участков | - | - | - | - | -
| 2.2.10. улучшение звукоэзоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений со смежными конструкциями и другие работы) | - | - | - | - | -
2.2.12. выравнивание стен со стороны фасада и в технических помещениях
| 2.2.13. пескоструйная очистка, промывка участков фасада | - | - | -
| 2.2.14. укрепление, восстановление архитектурных деталей, лепных декоративных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей |  | - | -
| 2.2.15. наружная окраска парапетных решеток |  | - | - | - | -
| 2.2.17 восстановление отделки стен подъездов, поврежденной при аварийных работах на инженерных системах, а также вследствие неисправностей инженерных систем и конструктивных элементов, в том числе в результате чрезвычайных ситуаций | -
| 2.3. Основные виды работ для междуэтажных перекрытий | м2 | 310 | 4374.1 | январь | март
| 2.3.1. временное крепление перекрытий | - | - | - | - | -
| 2.3.2. замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков межбалочных заполнений, дощатой подшивки, отдельных балок). Восстановление засыпки и смазки. Антисептирование и огнезащита древесины | - | - | - | - | -
| 2.3.3. заделка швов в стыках сборочных железобетонных перекрытий в технических помещениях | - | - | - | - | -
| 2.3.4. утепление верхних полок стальных балок и их окраска | - | - | - | - | -
| 2.3.5. утепление на отдельных участках чердачных перекрытий, перекрытий технических и подвальных этажей | - | - | - | - | -
2.3.6. ремонт, замена покрытий пола без изменения конструкции в технических помещениях
| 2.3.7. заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных полах и основаниях под полы технических помещений |  |  |  | - | -
| 2.3.8. сплачивание дощатых полов (кроме работ в квартирах) | - | - | - | - | -
| 2.3.9. устранение просадки пола 1 этажа по грунту (кроме работ в квартирах) | - | - | - | - | -
| 2.3.10. восстановление штукатурки и облицовки потолков (в том числе подвесных) во вспомогательных помещениях и помещениях бытового и общественного назначения | м2 | 310 | 4374.1 | январь | март
ул. Ульяновская, 106 | окраска потолков | м2 | 50 | 705.5 | январь | март
ул. Ульяновская, 90 | окраска потолков | м2 | 50 | 705.5 | январь | март
ул. 50 лет ВЛКСМ, 25 | окраска потолков | м2 | 50 | 705.5 | январь | март
ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 | окраска потолков | м2 | 50 | 705.5 | январь | март
ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 | окраска потолков | м2 | 110 | 1552.1 | январь | март
| 2.3.11. выравнивание, окраска потолков в технических помещениях | - | - | - | - | -
| 2.3.12. восстановление отделки полов и потолков подъездов, поврежденной при выполнении аварийных работ на инженерных системах, а также вследствие неисправностей инженерных систем и конструктивных элементов, в том числе в результате чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | -
| 2.4. Основные виды работ для крыш | м2 | 730 | 26535.5 | январь | декабрь
| 2.4.1. замена отдельных лежней, мауэрлатов и обрешетки | - | -
| 2.4.2. антисептическая и огнезхащита деревянных конструкций | - | - | - | - | -
| 2.4.3. ремонт, замена (не более 50 % включительно) отдельных участков кровель, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за исключением устранения мелких неисправностей кровель | м2 | 730 | 26535.5 | январь | декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ д.28 | ремонт мягкой кровли | м2 | 80 | 2908 | январь | декабрь
ул.50 лет ВЛКСМ д.32 | ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 3635 | январь | декабрь
ул.Ульяновская д.90 | ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 3635 | январь | декабрь
ул. Ульяновская д.94 | ремонт мягкой кровли | м2 | 50 | 1817.5 | январь | декабрь
Ульяновская д.98 | ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 3635 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ д.13 | ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 3635 | январь | декабрь
ул. Гагарина д.10 | ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 3635 | январь | декабрь
ул.Гоголя д.189 | ремонт мягкой кровли | м2 | 100 | 3635 | январь | декабрь
| 2.4.4. окраска кровель из листовой стали, металлочерепицы, окраска ограждений | - | - | - | - | -
| 2.4.5. восстановление антикоррозийного покрытия стальных деталей кровли, находящихся в чердачных помещениях | - | - | - | - | -
| 2.4.6. покрытие антикоррозийными составами кровли из черной стали | - | - | - | - | -
| 2.4.7. утепление промерзающих участков кровли | - | - | - | - | -
| 2.4.8. замена (не более 50 % включительно) парапетных плит, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений крыш, устройств заземлений, анкеров | - | - | - | - | -
| 2.4.9. устройство защитного слоя рулонных и мастичных кровель | - | - | - | - | -
| 2.4.10. восстановление гидроизоляции отдельных элементов кровли | - | - | - | - | -
| 2.4.11. ремонт, замена выходов на крышу, слуховых окон (за исключением остекления) и специальных люков |  | - | - | - | -
| 2.5. Основные виды работ для окон и дверей | шт/м2 | 29/85 | 25766.17 | январь | декабрь
| 2.5.1. восстановление отдельных элементов оконных, витражных и витринных заполнений, за исключением замены разбитых стекол. Замена заполнений дверных проемов, а также замена заполнений оконных и витражных проемов при их износе 60 % и более (не более 40% от общего количества оконных и витражных проемов) | шт | 13 | 20666.49 | январь | декабрь
ул. Гагарина, 8 | замена дверей | шт | 1 | 1589.73 | январь | декабрь
ул. Гагарина, 10 | замена дверей | шт | 1 | 1589.73 | январь | декабрь
ул. Гагарина, 14 | замена дверей | шт | 1 | 1589.73 | январь | декабрь
ул. Ульяновская, 94 | замена дверей | шт | 1 | 1589.73 | январь | декабрь
ул. Ульяновская, 98 | замена дверей | шт | 1 | 1589.73 | январь | декабрь
ул. Ульяновская, 102 | замена дверей | шт | 1 | 1589.73 | январь | декабрь
ул. Ульяновская, 106 | замена дверей | шт | 1 | 1589.73 | январь | декабрь
ул. Ульяновская, 110 | замена дверей | шт | 1 | 1589.73 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 | замена дверей | шт | 1 | 1589.73 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 | замена дверей | шт | 1 | 1589.73 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 | замена дверей | шт | 1 | 1589.73 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ, 20 | замена дверей | шт | 1 | 1589.73 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ, 25 | замена дверей | шт | 1 | 1589.73 | январь | декабрь
| 2.5.2. замена оконной и дверной фурнитуры (за исключением жилых помещений) | шт | 16 | 475.68 | январь | февраль
ул. 50 лет ВЛКСМ, 25 | замена дверной фурнитуры | шт | 4 | 118.92 | январь | февраль
ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 | замена дверной фурнитуры | шт | 4 | 118.92 | январь | февраль
ул. Ульяновская, 90 | замена дверной фурнитуры | шт | 4 | 118.92 | январь | февраль
ул. Ульяновская, 106 | замена дверной фурнитуры | шт | 4 | 118.92 | январь | февраль
| 2.5.3. врезка форточек и открывающихся фрамуг | - | - | - | - | -
| 2.5.4. установка противопожарных дверей и люков | - | - | - | - | -
| 2.5.5. окраска оконных и дверных заполнений во вспомогательных помещениях и помещениях бытового и общественного назначения | м2 | 85 | 4624 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ, 25 | окраска дверных заполнений во вспомогательных помещениях | м2 | 17 | 924.8 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 | окраска дверных заполнений во вспомогательных помещениях | м2 | 17 | 924.8 | январь | декабрь
ул. Ульяновская, 90 | окраска дверных заполнений во вспомогательных помещениях | м2 | 17 | 924.8 | январь | декабрь
ул. Ульяновская, 106 | окраска дверных заполнений во вспомогательных помещениях | м2 | 17 | 924.8 | январь | декабрь
ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 | окраска дверных заполнений во вспомогательных помещениях | м2 | 17 | 924.8 | январь | декабрь
| 2.5.6. укрепление, окраска и устройство металлических решеток, ограждающих окна технических помещений | - | - | - | - | -
| 2.6. Основные виды работ для лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий,крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей | м2/п.м. | 144/27 | 3561.48 | январь | сентябрь
| 2.6.1. обслуживание (осведетельствование) и ремонт механических и электрических подъемных платформ | - | - | - | - | -
| 2.6.2. замена отдельных ступеней, проступей, подступенков | - | - | - | - | -
| 2.6.3. ремонт козырьков над входами в подъезды, плит балконов (заделка выбоин, трещин), устройство гидроизоляции, ремонт, замена металлических перил, балконных решеток, экранов балконов и лоджий, замена и ремонт (за исключением окраски) металлических перил, балконных решеток, отливов | - | - | - | - | -
| 2.6.4. частичная или полная замена поручней лестничных и балконных ограждений | п.м. | 27 | 361.8 | январь | февраль
ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 | замена поручней лестничных ограждений | п.м. | 27 | 361.8 | январь | февраль
| 2.6.6. ремонт входов в здание (входных групп) | м2 | 144 | 3199.68 | сентябрь | сентябрь
ул.50 лет ВЛКСМ д.28 | ремонт входной группы | м2 | 72 | 1599.84 | сентябрь | сентябрь
ул.50 лет ВЛКСМ д.32 | ремонт входной группы | м2 | 72 | 1599.84 | сентябрь | сентябрь
| 2.6.7. ремонт, устройство пандусов на крыльцах входов в здание | - | - | - | - | -
| 2.6.8. устройство поручней при входе в здание, подъезде | - | - | - | - | -
| 2.7. Восстановление и устройство новых переходных мостиков подвального этажа (подвала), подполья, чердака, технического этажа | - | - | - | - | -
| 2.8. Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома | м3 | 2 | 423.6 | май | июнь
ул.Гоголя д.189 | ремонт отмостки | м3 | 2 | 423.6 | май | июнь
2.9. Ремонт ограждения лифтовой шахты из сетки
ИТОГО |  |  |  | 147239.77
Начальник ПТО |  | К.Г. Маркова